Agence d’Exécution 						REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

--------------------   						       Union - Discipline - Travail

La Direction Générale						       ----------------			   --------------------

NOTE DE SYNTHESE

# Contexte

Le diagnostic du système ivoirien de production de statistiques sur l’emploi met en exergue une production d’indicateurs statiques et à fréquence variable, qui quoiqu’étant représentatifs au niveau national et des districts, ne permet ni la prise en compte des directives sur les questions d’inadéquation (20e CIST) ; ni la prise en compte des recommandations sur la nouvelle classification sur les relations de travail (20e CIST). Par ailleurs l'ancienne méthodologie ne permettait pas l'analyse dynamique et structurelle du marché du travail, tant d’un point de vue microéconomique que macroéconomique du marché du travail sur les besoins en main-d’œuvre nécessaires pour orienter les politiques publiques.

Fort de tous ces constats, l’Agence Nationale de la Statistique (ANStat) de Côte d’Ivoire a initié une réforme de son appareil de collecte et d’analyse des données sur l’emploi. Cette réforme a permis à l’ANStat de mettre aux standards internationaux la méthodologie et les outils pour l’enquête emploi. A cet effet, le dispositif proposé est : l’analyse de la demande d’emploi via l’Enquête Nationale sur l’Emploi après des Ménages (ENE-M).

L'objectif général de la collecte sur l’Enquête Nationale sur l’Emploi après des Ménages (ENE-M) est donc de proposer un dispositif d’observation et d’analyse continue sur le marché de l’emploi. Aussi, les analyses ressortant permettront ainsi de mieux orienter les politiques publiques sur l’emploi.

De façon spécifique, il s’agira de :

- Faire la collecte et la production des résultats sur l’emploi à fréquence trimestrielle ;

- Elaborer le suivi d’un panel rotatif de ménages ;

- Produire des indicateurs transversaux et longitudinaux ;

- Offrir la possibilité d’une meilleure analyse de l’impact des politiques publiques d’emploi ;

## 3.3. État d’avancement des travaux de préparation au lancement de la collecte du trimestre 4-2025

Pour la collecte du trimestre 4-2025, quatre cohortes de ménages ont été interviewées :

- cohorte T3-2024 : Les ménages du trimestre 3-2024 en ré-interrogation et interrogés pour la quatrième fois ;

- cohorte T4-2024 : Les ménages du trimestre 4-2024 en ré-interrogation et interrogés pour la troisième fois ;

- cohorte T3-2025 : Les ménages du trimestre 3-2025 en ré-interrogation et interrogés pour la deuxième fois ;

- cohorte T4-2025 : Les ménages du trimestre 4-2025 interrogés pour la première fois par les agents terrains

La collecte a, effectivement, commencé le 30 octobre 2025 en raison de la période électorale.

| Indicateurs | 1ère interrogation cohorte T4-2025 |  | 2ème interrogation cohorte T3-2025 | 3ème interrogation cohorte T4-2024 | 4ème interrogation cohorte T3-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taille de l’échantillon | ZD: 238 Ménages : 2856 |  | ZD: 237 Ménages : 2 498 | ZD: 235 Ménages :2732 | ZD: 236 Ménages : 2775 |
| Taux Global de collecte | ZD: 29 % (69 sur 238) Ménages :17% (487 sur 2856) |  | ZD: 33% (79 sur 237) Ménages : 30% (766 sur 2498) | ZD: 36% (85 sur 235) Ménages : 30% (844 sur 2732) | ZD: 33% (79 sur 236) Ménages : 28% (776 sur 2775) |
|  |  | Dont |  |  |  |
| Refus | Ménages : 0,4% (20 sur 487) |  | Ménages : 1,3% (10 sur 766) | Ménages : 2,7% (23 sur 844) | Ménages: 2,19% (12 sur 776) |
| Absent (ou injoignable) |  |  | Ménages : 24 % (190 sur 766) | Ménages : 28% (237 sur 844) | Ménages : 30% (233 sur 776) |

Les travaux de codification et d’apurement des données de T3 2025 sont en cours et devrait s’achever le 20 novembre 2025. Les travaux de préparation des pondérations des données de T3 2025 sont achevés et en attente des données apurées.

Les bulletins trimestriels des trimestres T2 2024 à T1 2025 sont disponibles. Celui de T2 2025 et en cours de rédaction avec les indicateurs définitifs. La Communication en Conseil de Ministre (CCM) est en cours de finalisation avec les indicateurs définitifs maintenant disponibles.

Etat d’avancement de la collecte ENE-EF

| Indicateurs | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Situation de collecte | Terminée, mais réception des questionnaires tardifs | Terminée, mais réception des questionnaires tardifs | Terminée, mais réception des questionnaires tardifs |
| Taille de l’échantillon | 357 | 657 | 971 |
| Taux Global de collecte | Globalement : 70,03% | Globalement : 60,27% | Globalement : 46,86% |
|  |  | 1ère interrogation: 187 (soit 28,46%) | 1ère interrogation: 114 (soit 11,74%) |
|  |  | Re-interrogation: 209 (soit 31,81%) | Re-interrogation: 341 (soit 35,19%) |
| Taux par type d'entreprise | Au T1-2025, 53,63 % des GE ont été enquêtés (soit 96 GE sur 179) contre 86,52% des PME (soit 154 PME sur 178) | Au T2-2025, 40,48 % des GE ont été enquêtés (soit 119 GE sur 294) contre 76,31% des PME (soit 277 PME sur 363) | Au T3-2025, 28,05 % des GE ont été enquêtés (soit 122 GE sur 435) contre 62,13% des PME (soit 333 PME sur 536) |
| Refus | 13 | Première interrogation: 11 | Première interrogation: 22 |
|  |  | Re-interrogation: 6 | Re-interrogation: 15 |
| Entreprises fermées ou cessation | 5 | Première interrogation: 10 | Première interrogation: 21 |
|  |  | Re-interrogation: 5 | Re-interrogation: 13 |
| Délocalisée | 4 | Première interrogation: 3 | Première interrogation: 2 |
|  |  | Re-interrogation: 0 | Re-interrogation: 2 |
| Introuvable | 12 | Première interrogation: 15 | Première interrogation: 31 |
|  |  | Re-interrogation: 4 | Re-interrogation: 10 |

Note :

- La collecte du T3-2025 poursuit son cours, en raison du retard observé dans le retour des entreprises. Elle prendra fin au lancement de la collecte du T4-2025.

- On note des entreprises délocalisées ou ayant changé de raison sociale ainsi que des corrections à faites sur les destinataires pour certains courriers.

- L’apurement des données du T1-2025 est à 95% sans oublier que des réponses aux questionnaires du T1-2025 continuent d’arriver pour les entreprises en retard entrainant ainsi leur prise en compte dans le traitement.

- La codification des données la collecte du T1-2025 est à 100%

- Le recrutement des 15 nouveaux agents pour la collecte du T4-2025 est finalisé

- La collecte du T4-2025 n’a pas encore débuté en raison des retards liés à la soumission à la signature des courriers d’introduction des agents

- Les courriers et questionnaires sont à présent disponibles et ont été remis aux agents à partir du lundi 10 novembre

Etat d’avancement de la collecte ENE-UPI

Dans le cadre de la composante UPI, les travaux en cours concernent la réalisation du test cognitif. En effet, des sessions de travail hebdomadaires avec l’équipe technique et l’OIT depuis le 31 octobre 2025 et devrait s’étaler sur trois semaines afin d’améliorer la méthodologie et le questionnaire proposés par l’équipe technique.

Les rencontres se poursuivent avec l’Organisation Internationale du Travail. La réunion du 7 novembre a connu la présence de l’ONEF et du PHAS afin de discuter des éléments techniques. Cette réunion a permis d’obtenir un squelette stable du questionnaire et d’affiner la méthodologie.

Diligences

- Révision du questionnaire selon les recommandations

- Ajustement des TDR et du budget

- Validation du dispositif logistique et du calendrier

La prochaine réunion est prévue pour le 14 novembre 2025.

# Conclusion

En conclusion, il vient que le dispositif mis en place pour collecter des informations sur le marché du travail est bien en expansion depuis le trimestre 2-2024. Aussi, malgré certaines difficultés techniques durant la collecte, celle-ci continue son cours. Des résultats provisoires sont disponibles, permettant d’ajuster la méthodologie voire l’améliorer.

Très respectueusement.