Agence d’Exécution 						REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

--------------------   						       Union - Discipline - Travail

La Direction Générale						       ----------------			   --------------------

NOTE DE SYNTHESE

# Contexte

Le diagnostic du système ivoirien de production de statistiques sur l’emploi met en exergue une production d’indicateurs statiques et à fréquence variable, qui quoiqu’étant représentatifs au niveau national et des districts, ne permet ni la prise en compte des directives sur les questions d’inadéquation (20e CIST) ; ni la prise en compte des recommandations sur la nouvelle classification sur les relations de travail (20e CIST). Par ailleurs l'ancienne méthodologie ne permettait pas l'analyse dynamique et structurelle du marché du travail, tant d’un point de vue microéconomique que macroéconomique du marché du travail sur les besoins en main-d’œuvre nécessaires pour orienter les politiques publiques.

Fort de tous ces constats, l’Agence Nationale de la Statistique (ANStat) de Côte d’Ivoire a initié une réforme de son appareil de collecte et d’analyse des données sur l’emploi. Cette réforme a permis à l’ANStat de mettre aux standards internationaux la méthodologie et les outils pour l’enquête emploi. A cet effet, le dispositif proposé est : l’analyse de la demande d’emploi via l’Enquête Nationale sur l’Emploi après des Ménages (ENE-M).

L'objectif général de la collecte sur l’Enquête Nationale sur l’Emploi après des Ménages (ENE-M) est donc de proposer un dispositif d’observation et d’analyse continue sur le marché de l’emploi. Aussi, les analyses ressortant permettront ainsi de mieux orienter les politiques publiques sur l’emploi.

De façon spécifique, il s’agira de :

- Faire la collecte et la production des résultats sur l’emploi à fréquence trimestrielle ;

- Elaborer le suivi d’un panel rotatif de ménages ;

- Produire des indicateurs transversaux et longitudinaux ;

- Offrir la possibilité d’une meilleure analyse de l’impact des politiques publiques d’emploi ;

## 3.1. Etat d’avancement de la collecte de T3 2025

La collecte du trimestre 3 2025 a effectivement démarré le 23 juillet 2025 afin de prendre en compte les mois juillet-août-septembre 2025 et a pris fin le 19 octobre 2025.

Pour la collecte du trimestre 3-2025, quatre cohortes de ménages ont été interviewées :

- cohorte T2-2024 : Les ménages du trimestre 2-2024 en ré-interrogation et interrogés pour la quatrième fois ;

- cohorte T3-2024 : Les ménages du trimestre 3-2024 en ré-interrogation et interrogés pour la troisième fois ;

- cohorte T2-2025 : Les ménages du trimestre 2-2025 en ré-interrogation et interrogés pour la deuxième fois ;

- cohorte T3-2025 : Les ménages du trimestre 3-2025 interrogés pour la première fois par les agents terrains

Etat d’avancement de la collecte ENE-M

| Indicateurs | 1ère interrogation cohorte T3-2025 |  | 2ème interrogation cohorte T2-2025 | 3ème interrogation cohorte T3-2024 | 4ème interrogation cohorte T2-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taille de l’échantillon | ZD: 238 Ménages: 2 856 |  | ZD: 238 Ménages: 2 714 | ZD: 235 Ménages: 2 767 | ZD: 233 Ménages: 2660 |
| Taux Global de collecte | ZD: 98.7% (235 sur 238) Ménages: 87% (2498 sur 2 856) |  | ZD: 98.1% (234 sur 238) Ménages : 91% (2492 sur 2714) | ZD: 100% (235 sur 235) Ménages : 89% (2468 sur 2767) | ZD: 100% (233 sur 233) Ménages : 90% (2427 sur 2674) |
|  |  | Dont |  |  |  |
| Refus | Ménages: 3% (71 sur 2023) |  | Ménages: 0,9% (36 sur 2714) | Ménages: 1,4% (69 sur 2767) | Ménages: 1,2% (46 sur 2674) |
| Absent (ou injoignable) |  |  | Ménages : 15% (409 sur 2714) | Ménages : 17% (471 sur 2767) | Ménages : 15% (403 sur 2674) |

## 3.3. État d’avancement des travaux de préparation au lancement de la collecte du trimestre 4-2025

Pour la collecte du trimestre 4-2025, le nouvel échantillon entrant correspond aux ménages de la cohorte T4-2025, qui sera interrogé par les agents terrains, est déjà disponible. Par ailleurs, la préparation des fichiers des ménages de ré-interrogations concernant les cohortes des trimestres T3-2025 (deuxième interrogation) ; T3-2024 (quatrième interrogation) et T4-2024 (troisième interrogation) ne sont pas encore disponibles.

La collecte a, effectivement, commencé le 30 octobre 2025 en raison de la période électorale.

| Indicateurs | 1ère interrogation cohorte T4-2025 |  | 2ème interrogation cohorte T3-2025 | 3ème interrogation cohorte T3-2024 | 4ème interrogation cohorte T3-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taille de l’échantillon | ZD: 238 Ménages: 2 856 |  | ZD: 237 Ménages: 2 498 | ZD: 237 Ménages: 2821 | ZD: 237 Ménages: 2 468 |
| Taux Global de collecte | ZD: 17% (42 sur 237) Ménages: 1,8% (52 sur 2 856) |  | ZD: 23% (56 sur 237) Ménages : 20% (508 sur 2 498) | ZD: 0% (0 sur 238) Ménages : 0% (0 sur 2821) | ZD: 23% (55 sur 237) Ménages : 45% (547 sur 2 468) |
|  |  | Dont |  |  |  |
| Refus | Ménages: 0% (0 sur 2 856) |  | Ménages: 1,18% (6 sur 508) | Ménages: 0% (0 sur 2767) | Ménages: 2,19% (12 sur 547) |
| Absent (ou injoignable) |  |  | Ménages : 0 % (0 sur 508) | Ménages : 0% (0 sur 2821) | Ménages : 0% (0 sur 547) |

Les bulletins trimestriels des trimestres T2 2024 à T1 2025 sont disponibles. Celui de T2 2025 et en cours de rédaction avec les indicateurs définitifs. La Communication en Conseil de Ministre (CCM) est en cours de finalisation avec les indicateurs définitifs maintenant disponibles.

Etat d’avancement de la collecte ENE-EF

| Cohorte | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Situation de collecte | Terminée, mais réception des questionnaires tardifs | Terminée, mais réception des questionnaires tardifs | Terminée, mais réception des questionnaires tardifs |
| Taille de l’échantillon | 357 | 657 | 971 |
| Taux Global de collecte | Globalement : 69,47% | Globalement : 59,67% | Globalement : 44,70% |
|  |  | 1ère interrogation: 185 (soit 28,16%) | 1ère interrogation: 106 (soit 10,92%) |
|  |  | Re-interrogation: 207 (soit 31,51%) | Re-interrogation: 328 (soit 33,78%) |
| Taux par type d'entreprise | Au T1-2025, 53,41 % des GE ont été enquêtés (soit 94 GE sur 176) contre 85,08% des PME (soit 154 PME sur 181) | Au T2-2025, 39,86 % des GE ont été enquêtés (soit 116 GE sur 291) contre 75,41% des PME (soit 276 PME sur 366) | Au T3-2025, 26,15 % des GE ont été enquêtés (soit 114 GE sur 436) contre 59,81% des PME (soit 320 PME sur 535) |
| Refus | 13 | Première interrogation: 11 | Première interrogation: 22 |
|  |  | Re-interrogation: 6 | Re-interrogation: 11 |
| Entreprises fermées ou cessation | 5 | Première interrogation: 10 | Première interrogation: 20 |
|  |  | Re-interrogation: 5 | Re-interrogation: 12 |
| Délocalisée | 4 | Première interrogation: 3 | Première interrogation: 2 |
|  |  | Re-interrogation: 0 | Re-interrogation: 2 |
| Introuvable | 12 | Première interrogation: 13 | Première interrogation: 28 |
|  |  | Re-interrogation: 4 | Re-interrogation: 8 |

Note :

- La collecte du T3-2025 est achevée à ce jour.

- On note des entreprises délocalisées ou ayant changé de raison sociale ainsi que des corrections à faire sur les destinataires pour certains courriers.

- L’apurement des données du T1-2025 est à 95% sans oublier que des réponses aux questionnaires du T1-2025 continuent d’arriver pour les entreprises en retard entrainant ainsi leur prise en compte dans le traitement.

- La codification des données la collecte du T1-2025 est à 100%

- Les courriers et questionnaires pour la collecte du T4-2025 ont été soumis pour signature

- Le recrutement des 15 nouveaux agents pour la collecte du T4-2025 est finalisé

- La collecte du T4-2025 n’a pas encore débuté en raison des retards liés à la soumission à la signature des courriers d’introduction des agents et à la finalisation du processus du recrutement des nouveaux agents.

Etat d’avancement de la collecte ENE-UPI

Dans le cadre de la composante UPI, les travaux en cours concernent la réalisation du test cognitif. En effet, des sessions de travail hebdomadaires avec l’équipe technique et l’OIT depuis le 31 octobre 2025 et devrait s’étaler sur trois semaines afin d’améliorer la méthodologie et le questionnaire proposés par l’équipe technique. La prochaine réunion est prévue pour ce jour le 7 novembre 2025.

Etat d’avancement sur le panel de données administratives

Dans le cadre de la mise en place de la Banque de données sur le parcours professionnel des travailleurs formels, les travaux actuels portent sur le traitement et la consolidation des données issues de la Solde couvrant la période 2015-2020. Ces données, constituées de fichiers mensuels, ont été fusionnées, harmonisées et apurées afin de constituer une base unique intégrant pour chaque agent les caractéristiques démographiques, professionnelles et salariales, ainsi que la décomposition détaillée du revenu. Ce travail a également permis de créer de nouvelles variables telles que l’ancienneté dans la fonction, dans l’organisme et le statut dans l’emploi, offrant ainsi une meilleure compréhension des trajectoires professionnelles au sein de la Fonction publique. Parallèlement, pour le secteur privé, l'équipe a débuté les travaux sur l’apurement des variables liés au revenu issues de l’Enquête Nationale sur l’Emploi - volet ménage, en attendant la mise à disposition des données de la CNPS, principale source d’informations sur les salaires pour ce secteur. Ces avancées constituent une étape essentielle pour la constitution d’une base intégrée des travailleurs formels, en vue d’analyses approfondies sur les dynamiques de carrière et de rémunération et d’un meilleur appui aux politiques publiques de l’emploi.

# Conclusion

En conclusion, il vient que le dispositif mis en place pour collecter des informations sur le marché du travail est bien en expansion depuis le trimestre 2-2024. Aussi, malgré certaines difficultés techniques durant la collecte, celle-ci continue son cours. Des résultats provisoires sont disponibles, permettant d’ajuster la méthodologie voire l’améliorer.

Très respectueusement.